软件系统开发实施合同

合同编号：GLZZ-SW-2026-036

| 甲方： | 桂林智造装备有限公司 |
| --- | --- |
| 乙方： | 广西星河软件技术有限公司 |
| 项目名称： | 生产运营数字化管理系统开发实施项目 |
| 合同金额： | 人民币玖拾陆万元（¥960,000.00） |
| 服务范围： | 生产计划、设备台账、质量追溯、经营看板及既有ERP接口集成 |

甲乙双方就生产运营数字化管理系统的定制开发、部署实施和试运行服务达成如下约定。合同所载公司、联系人、金额和项目均为脱敏测试数据。

# 第一条 项目范围

乙方依据经确认的需求规格说明书完成系统设计、编码、测试、部署和培训。系统包含生产计划、设备管理、质量追溯、经营分析和系统管理等模块。

与甲方现有ERP、统一身份认证和消息平台的接口，由双方共同确定数据字段、调用频率、异常处理和安全策略。

# 第二条 里程碑与交付物

项目总工期为一百二十个自然日，自项目启动会召开之日起计算。因甲方需求确认、环境准备或第三方接口原因造成的延误，双方据实调整计划。

| 里程碑 | 计划周期 | 主要工作 | 交付/确认材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 项目启动 | 第1-10日 | 调研、范围确认、项目计划 | 实施计划、调研纪要 |
| M2 方案设计 | 第11-30日 | 原型、架构、接口和数据设计 | 需求规格、概要设计 |
| M3 开发测试 | 第31-80日 | 功能开发、单元测试、集成测试 | 测试版本、测试报告 |
| M4 上线试运行 | 第81-105日 | 部署、培训、数据初始化 | 部署记录、培训签到 |
| M5 项目验收 | 第106-120日 | 问题整改、终验和移交 | 验收报告、运维手册 |

# 第三条 费用与结算

合同金额为人民币玖拾陆万元（¥960,000.00），其中软件开发实施费人民币捌拾陆万元，第三方测试及安全测评配合费人民币壹拾万元。

| 付款节点 | 比例 | 触发条件 | 含税金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同生效 | 30% | 合同签署且收到合规发票 | ¥288,000.00 |
| 设计确认 | 20% | 需求规格和概要设计确认 | ¥192,000.00 |
| 上线试运行 | 30% | 系统部署并进入试运行 | ¥288,000.00 |
| 终验通过 | 20% | 双方签署终验报告 | ¥192,000.00 |

# 第四条 双方职责

甲方负责明确业务需求、提供测试数据和部署环境、组织关键用户参与评审，并按期完成确认及付款。

乙方负责安排合格项目团队，遵循甲方安全管理制度，按计划交付成果，对开发质量和交付完整性负责。

# 第五条 验收标准

功能验收以需求规格说明书为依据；性能、安全和兼容性指标以测试方案为依据。严重缺陷清零、一般缺陷具有双方认可的处理计划后方可通过终验。

乙方应提交源代码、可执行程序、数据库脚本、部署说明、接口文档、测试报告和管理员手册，具体范围以附件交付清单为准。

# 第六条 知识产权

甲方支付全部合同款后，针对甲方业务需求形成的定制代码和项目文档，其使用权归甲方所有；乙方既有平台、通用框架、工具和第三方开源组件的权利归原权利人所有。

乙方保证交付成果不侵犯第三方合法权益。如发生权利主张，乙方应及时处理并承担因其侵权行为造成的直接损失。

# 第七条 质量保证与运维

项目终验后提供十二个月质量保证。质保期内因乙方交付缺陷造成的问题由乙方免费修复；新增需求另行评估。

# 第八条 保密、违约与争议

双方对业务数据、源代码、技术资料和商务信息承担保密义务。未经授权不得复制、传播或用于本合同以外的目的。

争议由双方协商解决；协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

# 签署页

（以下无正文，为本合同签署栏。双方确认已完整阅读并理解本合同全部条款。）

| 甲方（盖章）：桂林智造装备有限公司 | 乙方（盖章）：广西星河软件技术有限公司 |
| --- | --- |
| 法定代表人/授权代表： | 法定代表人/授权代表： |
| 联系人：张明（测试） | 联系人：李华（测试） |
| 联系电话：13800000001 | 联系电话：13800000002 |
| 签署日期：2026年8月17日 | 签署日期：2026年8月17日 |