## 界面设计阶段
wbs
用户端 | 导航 | 一级 | 二级 | 说明 | 负责人 | 完成时间
APP | 发现 | 推荐 |  | 取置顶文章 | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 政策 |  | 逐行显示，分别显示来源、标题，点击查看的详情尽量用图片展示 | 李周芳、黄婷 | 2026-03-19
|  | 新闻 |  | 图文并茂，按浏览量倒序排列，根据登录人工种推送 | 李周芳、黄婷 | 2026-03-19
|  | 分享 |  | 本人登录后发布，推送给相同工种用户 | 李周芳、黄婷 | 2026-03-19
|  | 团队 |  | 分为两块：对标团队，本地团队。 从上往下展示大师照片、工作室名称、关注数、进入、关注。点击进入后，从上到下依次显示：制度、运营、成果、亮点 | 李周芳、黄婷 | 2026-03-19
|  | 搜索 |  | 搜索标题或内容查看列表 | 李周芳、黄婷 | 2026-03-19
|  | 扫码报名 |  |  | 李周芳、黄婷 | 2026-03-19
| 规划 | 收益规划 |  | 要能统计出总收益。要设计后台的奖励库 | 李周芳、刘振宇 | 2026-03-19
|  | 学习路径 |  | 要设计后台（标准库） | 李周芳、刘振宇 | 2026-03-19
|  | 学习地图 |  | 要设计后台（标准库） | 李周芳、刘振宇 | 2026-03-19
|  | 日月年计划 |  | 通过排课关联，算出日周月年计划 | 李周芳、刘振宇 | 2026-03-19
| 提升 | 数字人 |  | 不同工种，设计一个数字人，用用户的头像更换 | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
[5 empty] | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
|  | 通知 |  | 培训、认定、申报、竞赛通知 | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
|  | 任务进度 |  |  | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
|  | 培训任务 | 讲师导学 | 教材学习（学生自学） | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
|  |  |  | 视频学习（老师教学）直接显示 | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
|  |  |  | AI导师学（数字人教学） | 李周芳、马艳珍 | 2026-04-03
|  |  | 趣味学习 （分两个模块：理论、实操） | 作业提交：提交图文 | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
|  |  |  | 刷题、试题搜索 | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
|  |  |  | 个人竞技 | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
|  |  |  | 组队竞技 | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
|  |  |  | 答题闯关 | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
|  |  |  | 大冒险 | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
|  |  |  | AI陪练 | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
|  |  |  | 沉浸学习 | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
|  |  |  | 社群问答 | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
|  |  | 考前强化 | 顺序做题 | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
|  |  |  | 随机练习 | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
|  |  |  | 模拟考试 | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
|  |  |  | 错题学习 | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
|  | 认定任务 |  | 加一个倒计时显示。进入后的考试界面需要重新设计 | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
|  | 竞赛任务 | 签到 | 进入后，展示的内容为现有APP内容。进入后的竞赛界面需要重新设计 | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
个人竞技
组队竞技
答题闯关
大冒险
阅读课件
阅读文章
错题学习
碎片化学习
模拟考试
社群问答
|  | 申报 |  | 显示申报的进度 | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
|  | 需求 |  | 显示需求反馈的进度 | 李周芳、马艳珍 | 2026-03-19
| 奖励 | 积分规则 |  |  | 闭坤乾 | 2026-03-19
|  | 积分排行 |  |  | 闭坤乾 | 2026-03-19
|  | 去挣积分 |  | 分三块：去分享、去参加、去推荐 | 闭坤乾 | 2026-03-19
|  | 去挣奖励 |  |  | 闭坤乾 | 2026-03-19
| 我的 | 相关积分财富估值 |  | 点击后，查看详情 | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 证书 |  |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 勋章 |  |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 数据汇总/成果汇总 |  | 点击后，查看详情 | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 个人档案 |  |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 我的团队 |  | 大图引导，直接把简介、成员、成果、任务、相册等一页显示， 不点切换 | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 我的需求 |  |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 我的轨迹 |  |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 年度报告 |  | 直接展示 | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 设置 |  |  | 李周芳 | 2026-03-19
PC端 | 驾驶舱 | 机构驾驶舱 |  | 参考APP的博物馆： 高技能领军人才数量（数值），高技能领军人才占总体人数的比例（饼状图） 高技能人才数量（数值），高技能人才占总体人数的比例（饼状图） 产业工人数量（数值），技能人数占产业工人的比例（饼状图） 以上三种人才历年趋势变化折线图 产业链职业工种大全及技能人才数量（全部工种、可认定职业工种、新开发工种） 产业链职业工种课程完善度（可认定课程、待开发课程） 产业链职业工种题库完善度（可认定题库、待开发题库） 产业链职业工种实训平台配套情况（可认定实训平台、待开发实训平台） 产业链职业工种高技能人才培训基地配套情况（可认定高技能人才培训基地、待开发高技能人才培训基地） 技师大师工作室。 支持：地域层次、年度、规模、工种、企业类型查询 | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 学校驾驶舱 |  | 分两块数据：在校学生、产业工人 | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 企业驾驶舱 |  | 参考APP的博物馆 | 李周芳 | 2026-03-19
| 识别 | 导入 |  |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 新增 |  |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 自动识别 | 查证 |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  |  | 算法 |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 人工审核 |  | 审核完毕后，推送给企业确认 | 李周芳 | 2026-03-19 |  |  |  | 领军人才 |  |  | 高技能人才 |  |  | 梯队人才
| 发展 | 规划（学校和企业 共用模块，学校帮企业做规划、企业做确认） 规划完后，自动分班，创建班级名称：年度+工种+级别 | 培训计划 | 设置三年的目标 | 李周芳 | 2026-03-19 |  |  |  | 每个企业自己定目标
|  |  | 人才规划 | 未来三、五年的人才队伍建设。领军人才、高技能人才、梯队人才 的趋势，右边的图表 | 李周芳 | 2026-03-19 | 1、看数据 |  | 当前比 | 目标 | 差距 | 当前比 | 目标 | 差距 | 当前比 | 目标 | 差距
|  | 新型学徒培训 体现 人、班主任、授课老师等等 机：云平台、培训设备、 料：课程、 法：流程，问凌吉（ 1、分班，2、 排课 ）、培训方式的设置，积分设置 环：教室 系统自动加载每个职业工种的每一节的课程，有可能一节课包含多个章节，包含：教程、视频、课件、试题 AI智能体参与一起讨论 | 培训前 | 排课（杜桂鲜） | 李周芳 | 2026-04-03 |  | 行业对标 | 1% | 3% | 2% | 10% | 35% | 25% | 40% | 100% | 60%
|  |  |  | 信息收集 | 李周芳 | 2026-03-19
|  |  |  | 培训方案 | 李周芳 | 2026-03-19 |  | 企业规划 | 1% | 2% | 1% | 10% | 15% | 5% | 40% | 50% | 10%
|  |  |  | 查看班级人员 | 李周芳 | 2026-03-19
|  |  |  | 教务人员 | 李周芳 | 2026-03-19 | 2、做规划 |  | 3、
|  |  |  | 企业负责人 | 李周芳 | 2026-03-19 |  | 正常晋升 | 破格晋升
|  |  |  | 发布培训任务 | 李周芳 | 2026-03-19 | 1年，可以选，不选则进岗位技能提升 | 岗位技能提升 | 竞赛
|  |  | 培训中 | 培训教材 | 李周芳 | 2026-03-19 | 3个月，10次课，1次课1小时 | 直接认定 | 破格申报（新型学徒）
|  |  |  | 培训视频 | 李周芳 | 2026-03-19 | 岗位提升筛选完的人进直接认定 | 企业评定
|  |  |  | 培训课件 | 李周芳 | 2026-03-19
|  |  |  | 培训试题---对应APP的顺序做题 | 李周芳 | 2026-03-19
|  |  |  | 作业管理 | 李周芳 | 2026-03-19 | 4、预测次年数据和第1条做对比 |  |  | 领军人才 |  |  | 高技能人才 |  |  | 梯队人才
|  |  |  | 培训试题 | 李周芳 | 2026-03-19 |  |  |  | 每个企业自己定目标
|  |  |  | 个人竞技管理 | 李周芳 | 2026-03-19 |  |  | 当前比 | 目标 | 差距 | 当前比 | 目标 | 差距 | 当前比 | 目标 | 差距
|  |  |  | 组队竞技管理 | 李周芳 | 2026-03-19 |  | 行业对标 | 1% | 3% | 2% | 10% | 35% | 25% | 40% | 100% | 60%
|  |  |  | 答题闯关管理 | 李周芳 | 2026-03-19 |  | 企业规划 | 3% | 2.5% | 0.5% | 15% | 20% | 5% | 50% | 70% | 20%
|  |  |  | 大冒险管理 | 李周芳 | 2026-03-19
|  |  |  | 模拟考试 | 李周芳 | 2026-03-19 | 4、第三年数据和第1条做对比
|  |  |  | 社群问答管理 | 李周芳 | 2026-03-19
|  |  |  | AI导师学（数字人教学） | 李周芳 | 2026-04-03 | 5、根据以上内容出培训计划，也可以放第一步 | 设置未来三年每年的目标
|  |  |  | AI陪练（黄建兴） | 李周芳 | 2026-04-03
|  |  |  | 沉浸学习（模拟仿真）（黄建兴） | 李周芳 | 2026-04-03
|  |  |  | 积分设置 | 李周芳 | 2026-03-19
|  |  |  | 学员错题 | 李周芳 | 2026-03-19
|  |  |  | 培训方式的设置，勾选以上 | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 岗位技能提升 |  |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 直接认定 |  |  | 李周芳 | 2026-03-19
| 评价 | 外部认定 | 考试计划 | 新增 | 李周芳 | 2026-03-19
|  |  |  | 积分设置 | 李周芳 | 2026-03-19
|  |  | 试卷管理 | 绑定考试计划 | 李周芳 | 2026-03-19
[5 empty] | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 内部认定 |  |  | 李周芳 | 2026-03-19
| 竞赛 | 竞赛管理 |  |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 签到配置 |  |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 个人竞赛 |  |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 团队竞赛 |  |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 答题闯关 |  |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 大冒险管理 |  |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 模拟考试 |  |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 每日练习配置 |  |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 竞赛通知 |  |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 课件管理 |  |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 文章管理 |  |  | 李周芳 | 2026-03-19
| 库管理 | 需求库 | 发起需求 |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  |  | 收到需求 |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 机构库（杜姐） |  | 要实现校企互认互绑 | 李周芳 | 2026-04-03
|  | 模板库培训流程（杜姐）、认定流程（张姐） 、竞赛流程（张姐），课程开发（凌吉） | 管理系统中导入、导出的模板，要能支持模板 的线上维护，参数管理，版本管理 |  | 李周芳 | 2026-04-03
|  | 人库 | 教师管理（老师） |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  |  | 专家管理 |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  |  | 学员管理 |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  |  | 团队管理（班组、工作室） |  | 李周芳 | 2026-04-03
|  |  | 监考员、考评员、 |  | 李周芳 | 2026-04-03
|  | 设备库（机）（梁） | 仿真设备、云平台 |  | 李周芳 | 2026-04-03
|  | 课程库（料）（凌吉） | 职业工种级别与课程的绑定（新型学徒、岗位技能提升、直接认定、竞赛） |  | 李周芳 | 2026-03-19
|  |  | 课件 |  | 李周芳 | 2026-04-03
|  |  | 教材 |  | 李周芳 | 2026-04-03
|  |  | 视频 |  | 李周芳 | 2026-04-03
|  |  | 指南 |  | 李周芳 | 2026-04-03
|  |  | 题库 |  | 李周芳 | 2026-04-03
|  | 法库 | 1、新型学徒等流程配置：培训流程（杜姐）、认定流程（张姐）、竞赛流程（张姐），课程开发（凌吉） 2、趣味学习法，ai学习法（黄建兴） |  | 李周芳 | 2026-04-03
|  | 环库 | 培训环境设置（杜姐）、认定环境设置（张姐）、竞赛环境设置（张姐）， |  | 李周芳 | 2026-04-03
|  | 奖励库（闭） | 大师工作室积分规则管理 |  | 李周芳 | 2026-04-03
|  |  | APP积分规则管理 |  | 李周芳 | 2026-04-03
|  |  | APP财富值管理 | 完成平台悬赏任务 1、推荐新企业、院校、政府、工作室、基地入驻之后连续六个月每个月至少登录2次 2、成功分享平台上国家级、省级、市级媒体，奖励不同 3、运营自媒体账号，新增订单 4、推荐领军人才、高技能人才入驻并连续六个月每个月至少登录2次 5、完成平台课程开发、技术攻关任务 6、申报课题经费 7、推荐客户采购教材、虚拟仿真实训平台 8、参加平台举办的论坛研讨会并提供积极发言 9、推荐客户参加平台举办的培训、竞赛、认定项目 10、为平台获得平台开发资金支持 11、参加平台培训、认定、竞赛项目获得高级技师以上荣誉称号 | 李周芳 | 2026-04-03
|  |  | 价值估值 | 1、通过平台，晋升初级工到高级技师设定若干成长值 2、获得技术能手、中华技能大奖、工匠、劳模、技能大师、技术标兵后在平台分享成长经验，参与平台悬赏任务，获得平台认证，设定若干成长值 3、获得平台认证的讲师、题库开发专家、教材开发专家、考评员、裁判后在平台分享经验，参与平台悬赏任务，获得平台认证，设定若干成长值 4、代表平台参加国家级、省级政府行业举办的技术论坛，推荐平台，设定若干成长值 5、获得政府、行业、院校、链主企业的专家聘书，设定若干成长值 | 李周芳 | 2026-04-03
|  | 经验分享 |  | 职工、讲师、题库开发专家、教材开发专家、考评员、裁判在平台分享经验 | 李周芳 | 2026-03-19
|  | 标准库（凌吉） |  | 取国标的全部内容。 一、概况 职业名称，职业编码，职业定义，职业工种，工种等级 职业环境条件，职业能力特征，普通受教育程度，培训参考学时 职业技能鉴定要求（申报条件，鉴定方式，监考人员、 考评人员与考生配比，鉴定时间，鉴定场所设备） 二、基本要求 职业道德、基础知识、 三、工作要求（不同工种、不同等级对技能和知识的相关要求） 包括：职业功能、工作要求、技能要求、知识要求 四、权重 理论知识权重、技能知识权重 每个工种的不同等级的项目（基本要求、相关知识要求）比重 | 李周芳 | 2026-04-03
|  | 政策库 |  | 发布的政策要关联职业、工种，精准推送给app用户 | 李周芳 | 2026-04-03

## 后台开发初稿
云平台
导航 | 一级 | 二级 | 说明
驾驶仓 | 机构驾驶舱 |  | 高技能领军人才数量（数值），高技能领军人才占总体人数的比例（饼状图） 高技能人才数量（数值），高技能人才占总体人数的比例（饼状图） 产业工人数量（数值），技能人数占产业工人的比例（饼状图） 以上三种人才历年趋势变化折线图 产业链职业工种大全及技能人才数量（全部工种、可认定职业工种、新开发工种） 产业链职业工种课程完善度（可认定课程、待开发课程） 产业链职业工种题库完善度（可认定题库、待开发题库） 产业链职业工种实训平台配套情况（可认定实训平台、待开发实训平台） 产业链职业工种高技能人才培训基地配套情况（可认定高技能人才培训基地、待开发高技能人才培训基地） 技师大师工作室。 支持：地域层次、年度、规模、工种、企业类型查询
| 学校驾驶舱 |  | 分两块数据：在校学生、产业工人
| 企业驾驶舱 |  | 参考APP的博物馆
培训 | 1. 培训计划管理 | 1.1 人才数据管理 | 支持企业人才数据导入与识别 人才数据分类与分析功能 人才发展趋势预测 基于人才数据的培训需求分析
|  | 1.2 培训规划制定 | 支持根据企业需求和人才数据，生成3-5年人才规划方案 规划方案模板管理与自定义 规划方案审批流程 规划方案版本控制与更新
|  | 1.3 培训协议管理 | 培训协议模板管理 协议草稿生成与编辑 协议审批流程（综合办二审、总经理三审） 协议电子签名与盖章 协议版本控制与归档
| 2. 培训准备管理 | 2.1 培训人员管理 | 培训人员名单确认与管理 培训人员资格审核 培训人员信息录入与导出 培训人员状态跟踪
|  | 2.2 项目管理 | 项目成立与审批流程 项目信息维护与更新 项目进度跟踪 项目文档管理
|  | 2.3 培训资源管理 | 培训工种、等级确认与管理 培训机构管理与评估 培训教师安排与管理 培训场地管理与预订
|  | 2.4 培训材料管理 | 培训课件管理与审批 开班材料模板生成 材料二维码生成与管理 材料上传与下载
| 3. 培训执行管理 | 3.1 学员材料管理 | 学员材料提交督促 学员材料审核与反馈 材料完整性检查 材料归档与查询
|  | 3.2 开班管理 | 开班时间、场地确认 班级群管理 开班仪式组织 签到表生成与管理 开班材料上传人社系统
|  | 3.3 培训过程管理 | 学员考勤管理 课程进度跟踪 跟班管理与记录 培训过程照片、视频上传与管理
|  | 3.4 考前管理 | 学员导入APP进行复习 题库使用管理 考前辅导安排 错题解析管理
|  | 3.5 结课管理 | 结课通知发布 培训成果统计 培训证书管理 结课材料归档
| 4. 认定与补贴管理 | 4.1 认定管理 | 获证学员名单管理 认定申报材料制作 获证学员花名册上传 证书下载与管理
|  | 4.2 补贴管理 | 补贴材料制作 补贴材料模板生成 补贴材料提交与跟踪 拨款进度跟进
| 5. 项目收尾管理 | 5.1 资料归档 | 项目资料分类归档 资料查询与检索 归档资料审批 资料安全存储
|  | 5.2 项目结算 | 项目费用结算 分成管理（企业、培训机构） 结算审批流程 结算报表生成
|  | 5.3 项目总结 | 项目总结报告生成 项目成果评估 项目经验教训分析 总结报告审批
| 6. 系统集成与接口 | 6.1 与人社系统集成 | 开班材料上传接口 获证学员花名册上传接口 补贴材料提交接口 数据同步与更新
|  | 6.2 与技术部系统集成 | 平台使用状态监控 班级材料模板生成接口 题库使用接口 APP数据同步
|  | 6.3 与其他部门系统集成 | 与市场部系统集成（需求调研数据） 与认定部系统集成（认定申报材料） 与综合办系统集成（审批流程） 与企业系统集成（培训人员确认、材料盖章）
竞赛 | 赛事流程
| 赛事管理 | 竞赛管理
签到配置
个人竞赛
团队竞赛
答题闯关
大冒险管理
模拟考试
每日练习配置
竞赛通知
课件管理
文章管理
课程 | 工种国标
细目表
试题
课件
教材
试卷
项目管理 | 项目流程
项目风控
APP管理 | 发现管理 | 推荐
政策
新闻
分享
团队
| 奖励管理 | 积分规则
积分排行
去挣积分
去挣奖励
| 提升管理 | 数字人
通知
任务进度
培训任务
认定任务
竞赛任务
申报
需求
| 用户管理 | 相关积分财富估值
证书
勋章
数据汇总/成果汇总
个人档案
我的团队
我的需求
我的轨迹
年度报告
库管理 | 需求库 | 发起需求
收到需求
| 机构库（杜姐） |  | 要实现校企互认互绑
| 模板库培训流程（杜姐）、认定流程（张姐） 、竞赛流程（张姐），课程开发（凌吉） | 管理系统中导入、导出的模板，要能支持模板 的线上维护，参数管理，版本管理
| 人库 | 教师管理（老师）
专家管理
学员管理
团队管理（班组、工作室）
监考员、考评员、
| 设备库（机）（梁） | 仿真设备、云平台
| 课程库（料）（凌吉） | 职业工种级别与课程的绑定（新型学徒、岗位技能提升、直接认定、竞赛）
课件
教材
视频
指南
题库
| 法库 | 1、新型学徒等流程配置：培训流程（杜姐）、认定流程（张姐）、竞赛流程（张姐），课程开发（凌吉） 2、趣味学习法，ai学习法（黄建兴）
| 环库 | 培训环境设置（杜姐）、认定环境设置（张姐）、竞赛环境设置（张姐），
| 奖励库（闭） | 大师工作室积分规则管理
APP积分规则管理
|  | APP财富值管理 | 完成平台悬赏任务 1、推荐新企业、院校、政府、工作室、基地入驻之后连续六个月每个月至少登录2次 2、成功分享平台上国家级、省级、市级媒体，奖励不同 3、运营自媒体账号，新增订单 4、推荐领军人才、高技能人才入驻并连续六个月每个月至少登录2次 5、完成平台课程开发、技术攻关任务 6、申报课题经费 7、推荐客户采购教材、虚拟仿真实训平台 8、参加平台举办的论坛研讨会并提供积极发言 9、推荐客户参加平台举办的培训、竞赛、认定项目 10、为平台获得平台开发资金支持 11、参加平台培训、认定、竞赛项目获得高级技师以上荣誉称号
|  | 价值估值 | 1、通过平台，晋升初级工到高级技师设定若干成长值 2、获得技术能手、中华技能大奖、工匠、劳模、技能大师、技术标兵后在平台分享成长经验，参与平台悬赏任务，获得平台认证，设定若干成长值 3、获得平台认证的讲师、题库开发专家、教材开发专家、考评员、裁判后在平台分享经验，参与平台悬赏任务，获得平台认证，设定若干成长值 4、代表平台参加国家级、省级政府行业举办的技术论坛，推荐平台，设定若干成长值 5、获得政府、行业、院校、链主企业的专家聘书，设定若干成长值
| 经验分享 |  | 职工、讲师、题库开发专家、教材开发专家、考评员、裁判在平台分享经验
| 标准库（凌吉） |  | 取国标的全部内容。 一、概况 职业名称，职业编码，职业定义，职业工种，工种等级 职业环境条件，职业能力特征，普通受教育程度，培训参考学时 职业技能鉴定要求（申报条件，鉴定方式，监考人员、 考评人员与考生配比，鉴定时间，鉴定场所设备） 二、基本要求 职业道德、基础知识、 三、工作要求（不同工种、不同等级对技能和知识的相关要求） 包括：职业功能、工作要求、技能要求、知识要求 四、权重 理论知识权重、技能知识权重 每个工种的不同等级的项目（基本要求、相关知识要求）比重
| 政策库 |  | 发布的政策要关联职业、工种，精准推送给app用户
系统管理 | 账号管理
机构管理
菜单管理
角色管理
权限管理
日志管理

## APP前端开发阶段
用户端 | 导航 | 一级 | 二级 | 说明 | 负责人 | 完成时间
APP | 发现 | 推荐 |  | 取置顶文章 | 蔡懿 | 2026-03-26
|  | 政策 |  | 逐行显示，分别显示来源、标题，点击查看的详情尽量用图片展示 | 蔡懿 | 2026-03-26
|  | 新闻 |  | 图文并茂，按浏览量倒序排列，根据登录人工种推送 | 蔡懿 | 2026-03-26
|  | 分享 |  | 本人登录后发布，推送给相同工种用户 | 蔡懿 | 2026-03-26
|  | 团队 |  | 分为两块：对标团队，本地团队。 从上往下展示大师照片、工作室名称、关注数、进入、关注。点击进入后，从上到下依次显示：制度、运营、成果、亮点 | 蔡懿 | 2026-03-26
|  | 搜索 |  | 搜索标题或内容查看列表 | 蔡懿 | 2026-03-26
|  | 扫码报名 |  |  | 蔡懿 | 2026-03-26
| 规划 | 收益规划 |  | 要能统计出总收益 | 蔡懿 | 2026-03-26
|  | 学习路径 |  |  | 蔡懿 | 2026-03-26
|  | 学习地图 |  |  | 蔡懿 | 2026-03-26
|  | 日月年计划 |  |  | 蔡懿 | 2026-03-26
| 提升 | 数字人 |  | 不同工种，设计一个数字人，用用户的头像更换 | 蔡懿 | 2026-03-30
[5 empty] | 蔡懿 | 2026-03-30
|  | 通知 |  | 培训、认定、申报、竞赛通知 | 蔡懿 | 2026-03-30
|  | 任务进度 |  |  | 蔡懿 | 2026-03-30
|  | 培训任务 | 讲师导学 | 教材学习（学生自学） | 蔡懿 | 2026-03-30
|  |  |  | 视频学习（老师教学）直接显示 | 蔡懿 | 2026-03-30
|  |  |  | AI导师学（数字人教学） | 蔡懿 | 2026-03-30
|  |  | 趣味学习 （分两个模块：理论、实操） | 作业提交：提交图文 | 蔡懿 | 2026-03-30
|  |  |  | 刷题、试题搜索 | 蔡懿 | 2026-03-30
|  |  |  | 个人竞技 | 蔡懿 | 2026-03-30
|  |  |  | 组队竞技 | 蔡懿 | 2026-03-30
|  |  |  | 答题闯关 | 蔡懿 | 2026-03-30
|  |  |  | 大冒险 | 蔡懿 | 2026-03-30
|  |  |  | AI陪练 | 蔡懿 | 2026-03-30
|  |  |  | 沉浸学习 | 蔡懿 | 2026-03-30
|  |  |  | 社群问答 | 蔡懿 | 2026-03-30
|  |  | 考前强化 | 顺序做题 | 蔡懿 | 2026-03-30
|  |  |  | 随机练习 | 蔡懿 | 2026-03-30
|  |  |  | 模拟考试 | 蔡懿 | 2026-03-30
|  |  |  | 错题学习 | 蔡懿 | 2026-03-30
|  | 认定任务 |  | 加一个倒计时显示。 | 蔡懿 | 2026-03-30
|  | 竞赛任务 |  | 进入后，展示的内容为现有APP内容 | 蔡懿 | 2026-03-30
|  | 申报 |  | 显示申报的进度 | 蔡懿 | 2026-03-30
|  | 需求 |  | 显示需求反馈的进度 | 蔡懿 | 2026-03-30
| 奖励 | 积分规则 |  |  | 蔡懿 | 2026-03-27
|  | 积分排行 |  |  | 蔡懿 | 2026-03-27
|  | 去挣积分 |  | 分三块：去分享、去参加、去推荐 | 蔡懿 | 2026-03-27
|  | 去挣奖励 |  |  | 蔡懿 | 2026-03-27
| 我的 | 相关积分财富估值 |  | 点击后，查看详情 | 蔡懿 | 2026-03-23
|  | 证书 |  |  | 蔡懿 | 2026-03-23
|  | 勋章 |  |  | 蔡懿 | 2026-03-23
|  | 数据汇总/成果汇总 |  | 点击后，查看详情 | 蔡懿 | 2026-03-24
|  | 个人档案 |  |  | 蔡懿 | 2026-03-24
|  | 我的团队 |  | 大图引导，直接把简介、成员、成果、任务、相册等一页显示， 不点切换 | 蔡懿 | 2026-03-24
|  | 我的需求 |  |  | 蔡懿 | 2026-03-25
|  | 我的轨迹 |  |  | 蔡懿 | 2026-03-25
|  | 年度报告 |  | 直接展示 | 蔡懿 | 2026-03-25
|  | 设置 |  |  | 蔡懿 | 2026-03-25

## 数据库设计
数据表 | 注释 | 计划创建日期 | 实际创建日期 | 备注
sys_menu | 系统菜单表 | 2026-04-02 | 2026-04-02
sys_role | 系统角色表 | 2026-04-02 | 2026-04-02
sys_role_menu | 系统权菜单表 | 2026-04-02 | 2026-04-02
sys_user | 系统用户表 | 2026-04-02 | 2026-04-02
sys_user_token | 系统用户登录token表 | 2026-04-02 | 2026-04-02
cms_article_category | 资讯分类表 | 2026-04-02 | 2026-04-02
cms_article | 资讯表 | 2026-04-02 | 2026-04-02
sys_user_detail | 用户信息表 | 2026-04-03 | 2026-04-03
work_type | 工种信息表 | 2026-04-03 | 2026-04-03
company | 企业信息表 | 2026-04-03 | 2026-04-03
teacher | 师资信息表 | 2026-04-03 | 2026-04-03
assessor | 考评员信息表 | 2026-04-03 | 2026-04-03
supervisor | 督导员信息表 | 2026-04-03 | 2026-04-03
后续数据表视所有原型图确认后具体规划相关数据表

## 后端开发
平台 | 模块 | 功能 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 备注
PC端 | 登录 | 用户登陆 | 2026-04-02 | 2026-04-02
PC端 | 系统管理 | 角色管理 | 2026-04-02 | 2026-04-02
PC端 | 系统管理 | 菜单管理 | 2026-04-03
PC端 | 系统管理 | 用户管理 | 2026-04-03
PC端 | 系统管理 | 权限配置 | 2026-04-07
PC端 | 资讯管理 | 资讯分类管理 | 2026-07-08
PC端 | 资讯管理 | 资讯管理 | 2026-07-08
后续数据表视所有原型图确认后具体规划相关数据表